## 工時成本估算
送貨單系統擴充 — 工時成本估算 (TWD, 含5%營業稅)
模組 | 複雜度 | 人天 | 費率 | 金額(未稅)
M1 Supabase建置與前端串接 | 中 | 1 | 6000 | 6000
M2 送貨單存檔/清單/查詢 | 中 | 1 | 6000 | 6000
M3 品名主檔+Excel匯入 | 低-中 | 0.5 | 6000 | 3000
M4 品名autocomplete | 中 | 0.75 | 6000 | 4500
M5 Vercel部署+agent連線 | 中 | 0.5 | 6000 | 3000
模組小計 |  |  |  | 22500
專案管理(PM) (10%) |  |  |  | 2250
測試QA (12%) |  |  |  | 2700
風險緩衝 (15%) |  |  |  | 3375
未稅小計 |  |  |  | 30825
營業稅 5% |  |  |  | 1541
含稅總計 |  |  |  | 32366
開發總人天 3.75 人天｜實際交付工期約 1.5–2 週(含QA與驗收往返)